## Weekly Gantt Chart Template
[5 empty] | 0 | 1900-01-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nom de la tâche | Sous-tâche | Start | End | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-13
WP1 Etat de l'art
WP1.1 Lire de la bibliographie |  | 2023-10-09 | 2024-01-15
WP1.2 Structure du PIE précédent |  | 2023-10-09 | 2023-11-13
WP1.3 Structure des données |  | 2023-10-09 | 2024-11-06
WP1.4 Rapport de l'état de l'art |  | 2020-07-09 | 2024-12-18
WP2 Logiciel
WP2.1 Interface graphique | Exploration | 2024-10-16 | 2024-01-08
| Dev | 2024-01-15 | 2024-03-04
WP2.2 Module traitement de données | Explo et dev | 2024-10-16 | 2024-01-29
| Comparaison | 2024-01-15 | 2024-03-04
WP2.3 Module extraction de features | Explo et dev | 2024-10-16 | 2024-01-29
| Comparaison | 2024-01-15 | 2024-03-04
WP2.4 Module de classification | Explo et dev | 2024-10-16 | 2024-01-29
| Comparaison | 2024-01-15 | 2024-03-04
WP2.5 Intégration et validation |  | 2024-02-12 | 2024-03-04
WP3 Gestion de projet
WP3.1 Rédiger le PDD |  | 2024-10-16 | 2024-01-22
WP3.2 Rédiger les rapports |  | 2024-01-22 | 2024-03-13
WP3.3 Rédiger le guide utilisateur |  | 2024-01-22 | 2024-03-13
WP3.4 Rédiger les présentations |  | 2024-10-23 | 2024-02-12
WP3.5 Préparer la soutenance |  | 2024-02-26 | 2024-03-18

## Version courte
[5 empty] | 0 | 1900-01-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nom de la tâche | Sous-tâche | Start | End | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-13
WP1 Etat de l'art
WP1.1 Lire de la bibliographie |  | 2023-10-09 | 2024-01-15
WP1.2 Structure du PIE précédent |  | 2023-10-09 | 2023-11-13
WP1.3 Structure des données |  | 2023-10-09 | 2024-11-06
WP1.4 Rapport de l'état de l'art |  | 2020-07-09 | 2024-12-18
WP2 Logiciel
WP2.1 Interface graphique | Exploration | 2024-10-16 | 2024-01-08
| Dev | 2024-01-15 | 2024-03-04
| Intégration | 2024-01-15 | 2024-03-04
WP2.2 Pipeline de classification | Explo et dev | 2024-10-16 | 2024-01-29
| Comparaison | 2024-01-15 | 2024-03-04
WP2.3 Validation de l'algorithme |  | 2024-02-12 | 2024-03-04
WP3 Gestion de projet
WP3.1 Rédiger le PDD |  | 2024-10-22 | 2024-10-22
WP3.2 Rédiger le rapport final |  | 2024-10-23 | 2024-10-23
WP3.3 Rédiger le guide utilisateur |  | 2024-10-24 | 2024-10-24
WP3.4 Rédiger la présentation finale |  | 2024-10-25 | 2024-10-25
WP3.5 Préparer la soutenance |  | 2024-02-26 | 2024-03-18

## Courbe s
[5 empty] | 0 | 1900-01-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nom de la tâche | Sous-tâche | Start | End | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-13
WP1 Etat de l'art
WP1.1 Lire de la bibliographie |  | 2023-10-09 | 2024-01-15 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.58333 | 0.66667 | 0.75 | 0.83333 | 0.91667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP1.2 Structure du PIE précédent |  | 2023-10-09 | 2023-11-13 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP1.3 Structure des données |  | 2023-10-09 | 2024-11-06 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP1.4 Rapport de l'état de l'art |  | 2020-07-09 | 2024-12-18 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP2 Logiciel
WP2.1 Interface graphique | Exploration | 2024-10-16 | 2024-01-08 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Dev | 2024-01-15 | 2024-03-04 | [11 empty] | 0.14286 | 0.28571 | 0.42857 | 0.57143 | 0.71429 | 0.85714 | 1 | 1
WP2.4 Module de classification | Explo et dev | 2024-10-16 | 2024-01-29 |  | 0.076923 | 0.15385 | 0.23077 | 0.30769 | 0.38462 | 0.46154 | 0.53846 | 0.61538 | 0.69231 | 0.76923 | 0.84615 | 0.92308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Comparaison | 2024-01-15 | 2024-03-04 | [11 empty] | 0.14286 | 0.28571 | 0.42857 | 0.57143 | 0.71429 | 0.85714 | 1 | 1
WP2.5 Intégration et validation |  | 2024-02-12 | 2024-03-04 | [15 empty] | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1
WP3 Gestion de projet
WP3.1 Rédiger le PDD |  | 2024-10-16 | 2024-01-22 |  | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.58333 | 0.66667 | 0.75 | 0.83333 | 0.91667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP3.2 Rédiger les rapports |  | 2024-01-22 | 2024-03-13 |  | 0.058824 | 0.11765 | 0.17647 | 0.23529 | 0.29412 | 0.35294 | 0.41176 | 0.47059 | 0.52941 | 0.58824 | 0.64706 | 0.70588 | 0.76471 | 0.82353 | 0.88235 | 0.94118 | 1 | 1
WP3.3 Rédiger le guide utilisateur |  | 2024-01-22 | 2024-03-13 | [12 empty] | 0.14286 | 0.28571 | 0.42857 | 0.57143 | 0.71429 | 0.85714 | 1
WP3.4 Rédiger les présentations |  | 2024-10-23 | 2024-02-12 | [5 empty] | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.78 | 0.78 | 0.88889 | 1 | 1 | 1 | 1
WP3.5 Préparer la soutenance |  | 2024-02-26 | 2024-03-18 | [16 empty] | 0.33333 | 0.66667 | 1
|  |  | Somme | 0.63333 | 1.5857 | 2.5382 | 3.4906 | 4.193 | 4.8065 | 5.42 | 6.0336 | 6.6471 | 7.2606 | 7.7741 | 8.4734 | 9.1232 | 9.6876 | 10.2838 | 11.2157 | 12.3697 | 13.5238 | 14
|  |  | Théorique | 0.045238 | 0.11327 | 0.1813 | 0.24933 | 0.2995 | 0.34332 | 0.38715 | 0.43097 | 0.47479 | 0.51861 | 0.5553 | 0.60524 | 0.65166 | 0.69197 | 0.73456 | 0.80112 | 0.88355 | 0.96599 | 1
Nom de la tâche | Sous-tâche | Start | End | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-13
WP1 Etat de l'art
WP1.1 Lire de la bibliographie |  | 2023-10-09 | 2024-01-15 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.58333 | 0.66667 | 0.75 | 0.83333 | 0.91667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP1.2 Structure du PIE précédent |  | 2023-10-09 | 2023-11-13 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP1.3 Structure des données |  | 2023-10-09 | 2024-11-06 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP1.4 Rapport de l'état de l'art |  | 2020-07-09 | 2024-12-18 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP2 Logiciel
WP2.1 Interface graphique | Exploration | 2024-10-16 | 2024-01-08 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Dev | 2024-01-15 | 2024-03-04 | [11 empty] | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1
WP2.2 Pipeline | Explo et dev | 2024-10-16 | 2024-01-29 |  | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Comparaison | 2024-01-15 | 2024-03-04 | [11 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1
WP2.5 Intégration et validation |  | 2024-02-12 | 2024-03-04 | [15 empty] | 0.1 | 0.5 | 1 | 1
WP3 Gestion de projet
WP3.1 Rédiger le PDD |  | 2024-10-16 | 2024-01-22 |  | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
WP3.2 Rédiger le rapport final |  | 2024-01-22 | 2024-03-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1
WP3.3 Rédiger le guide utilisateur |  | 2024-01-22 | 2024-03-13 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1
WP3.4 Rédiger les présentations |  | 2024-10-23 | 2024-02-12 | [5 empty] | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 |  |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
WP3.5 Préparer la soutenance |  | 2024-02-26 | 2024-03-18 | [16 empty] | 0 | 0 | 1
|  |  | Somme | 0.63333 | 1.5417 | 2.35 | 3.4583 | 4.3167 | 4.8111 | 5.2056 | 5.7 | 6.1944 | 6.5889 | 7.1833 | 7.7278 | 7.7 | 8.2 | 9.4 | 10.1 | 11.5 | 13
|  |  | Réel | 0.045238 | 0.11012 | 0.16786 | 0.24702 | 0.30833 | 0.34365 | 0.37183 | 0.40714 | 0.44246 | 0.47063 | 0.5131 | 0.55198 | 0.55 | 0.58571 | 0.67143 | 0.72143 | 0.82143 | 0.92857